Projekt końcowy

23.10.2018

U  M  O  W  A

zawarta w Warszawie w dniu ………………….

pomiędzy:

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej, pod numerem RIK MON 1/2007, NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

a

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ……………………………………………………………….……………………..

wpisaną do …………… prowadzonego przez …………………….…………………… pod numerem …………, NIP: ………………………………,  REGON: ………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

zwanych także dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

OŚWIADCZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH WYKONAWCĘ

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie KRS (lub innym dokumencie rejestrowym) są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do jego reprezentacji nie ustało, 
w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I, położonym w gminie Wołomin woj. mazowieckie. Zamawiający oświadcza, że inwestycja jest wpisana do „Planu Inwestycji Budowlanych w latach 2018-2022 resortu obrony narodowej” pod pozycją 91553 jako zadanie o nazwie „Budowa Oddziału Muzuem Wojska Polskiego w Ossowie

§ 3

DEFINICJE

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat oraz innych obciążeń publicznoprawnych za wykonanie przedmiotu umowy zawarta w ofercie Wykonawcy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ.

2) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę w ramach umowy, obejmujący w szczególności: projekty budowlane i wykonawcze dla zakresów niniejszej umowy określonych w § 4 ust. 2 i projekty budowlane dla zakresów niniejszej umowy określonych w § 4 ust. 3. Szczegółowy zakres Dokumentacji projektowej określa Program Funkcjonalno-Użytkowy.

3) Nadzór Autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w tej dokumentacji albo Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Nadzór autorski 
w zakresie dokumentacji projektowej sprawuje Wykonawca, w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający.

4) Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy objętych niniejszą umową.

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: (a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Pzp lub art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny  (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). albo (b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.

6) Program Funkcjonalno-Użytkowy – dokument przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis przedmiotu zamówienia (przedmiotu niniejszej umowy), w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.).

7) Projekt Budowlany – opracowanie spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r,. poz. 462 ze zm.).

8) Projektant – podmiot będący wykonawcą dokumentacji projektowej, albo w zależności od kontekstu, podmiot będący wykonawcą Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

9) Przedmiot umowy – zakres świadczeń Wykonawcy objętych niniejszą umową. tożsamy z przedmiotem zamówienia, określonym w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

10) Roboty budowlane – całość czynności, niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą umową, załącznikami do niniejszej umowy, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

11) Siła wyższa – jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, blokady dróg, strajki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch, pożar i wypadki transportowe.

12) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrano Wykonawcę niniejszej Umowy.

13) Teren budowy – przestrzeń przeznaczona do prowadzenia przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

14) Termin zakończenia umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru przedmiotu umowy.

15) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część Przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

16) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy utworach powstałych w związku z jego wykonaniem lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie jakości lub wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości wskazuje się, że definicja wady obejmuje także wady fizyczne określone w art. 5561 Kodeksu cywilnego.

17) Wykonawca – strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową opracowań i świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
i zasadami wiedzy technicznej.

18) Wynagrodzenie Wykonawcy – wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z ceny jego oferty za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 4 umowy.

19) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie 
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w art. 148 ust. 1 Pzp.

2. Strony ustalają, że w przypadku, gdy niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy zawierają odmienne definicje tych samych pojęć, znaczenie każdego z tych pojęć rozumie się w sposób określony w ust. 1.

§ 4

OŚWIADCZENIA STRON

1. Zamawiający oświadcza, że w dacie wejścia Wykonawcy na plac budowy posiadał będzie wszystkie tytuły prawne do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, stanowiącymi teren budowy oraz że posiadane tytuły prawne będą uprawniały go do wykonywania robót budowlanych, objętych niniejszą umową.

2. Zamawiający oświadcza, że złożył u Wojewody Mazowieckiego kompletny wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczekuje na jego rozpatrzenie.

3. Strony oświadczają, że w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych decyzji w trakcie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową odpowiedzialność za poszczególne czynności niezbędne do ich uzyskania ponosi strona, na którą wskazują postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy nie wskazują na żadną ze stron, odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami ekonomicznymi oraz zdolnościami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się 
z warunkami lokalizacji inwestycji, warunkami terenowymi i gruntowo-wodnymi.

§ 5

ZAKRES ZAMÓWIENIA

STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I.

2. Strony ustalają, że zakres zamówienia na budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie dwóch masztów flagowych o całkowitej wysokości 100 m każdy, w formie stożkowej powłoki ze stali nierdzewnej wraz z fundamentowaniem i  niezbędnym wyposażeniem i instalacjami;

- zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia całej powierzchni pod nasyp z drogami serwisowymi, mostem w osi budynku Muzeum, mostem w osi masztu zach.  oraz regulacja /przełożenie/ rzeki Długiej i Czarnej Strugi;

- zaprojektowanie i wykonanie stanu “0” budynku Muzeum wraz z niezbędnym  wykonaniem części nasypu pod powierzchnią płyty fundamentowej budynku.

3.  W ramach Etapu I wykonawca sporządzi projekty budowlane dotyczące zadań z Etapu II, a mianowicie:

- budynku Muzeum w stanie deweloperskim wraz z nasypem w Al. Zwycięstwa, przepustami: pieszo-jezdnym oraz sanitarnym,  trybunami ziemnymi;

- wiaty na kolumnadzie;

- pawilonu wejściowego z Ogrodem  Pamięci Poległych;

- pola Rekonstrukcji bitwy oraz trzech kładek pieszo-jezdnych.

4. Strony ustalają, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres zobowiązań Wykonawcy oraz warunki wykonania zamówienia określają postanowienia niniejszej umowy oraz:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Aneksem oraz będąca podstawą do opracowania PFU Koncepcja pokonkursowa;

3) Odpowiedzi na pytania, zadane przez Wykonawców w ramach dialogu, wyjaśniające i uzupełniające zakres przedmiotu zamówienia.

5. Strony ustalają, że pozostałe warunki wykonania zamówienia, wskazujące zakres zobowiązań Wykonawcy, jednakże nie stanowiące opisu przedmiotu zamówienia, określają następujące załączniki do niniejszej umowy:

1) Oferta Wykonawcy;

2) Harmonogram realizacji Umowy;

3) Karta gwarancyjna;

6. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że przepisy prawa oraz niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne czynności, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z przepisami prawa, natomiast w przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne czynności, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z niniejszą umową.

§ 6

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w uzgodnieniu z nim, zgodnie z Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Aneksem oraz będącą podstawą do opracowania PFU Koncepcją pokonkursową i odpowiedziami na pytania, zadane przez Wykonawców w ramach dialogu, a następnie dostarczy ją Zamawiającemu w wersji wydrukowanej i elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w umowie.

2. Dokumentacja projektowa będąca częścią przedmiotu umowy zostanie Zamawiającemu przedłożona do akceptacji w częściach szczegółowo określonych 
w Harmonogramie realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Warunkiem wykonania kolejnej części dokumentacji projektowej jest zatwierdzenie przez Zamawiającego poprzedzającej ją części bez istotnych uwag. Wraz z zatwierdzeniem danej części dokumentacji projektowej Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie robót budowlanych lub prac na jej podstawie.

4. Jeżeli w trakcie odbioru danej części dokumentacji projektowej, Zamawiający stwierdzi wady lub braki, zgłosi je Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danej części. Przekazanie uwag lub wskazanie wad będzie jednoznaczne z odmową jej zatwierdzenia i odbioru. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia wad i uzupełnienia braków, nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca uwzględni uwagi i uzupełni braki w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

5. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem uszczegółowienia projektu wykonawczego masztów flagowych do fazy projektu warsztatowego w przypadku, gdy jest on niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego zastosowanych rozwiązań lub technologii, również w przypadku braku takiego wymagania w zaakceptowanym Harmonogramie realizacji umowy.

6. Fakt dokonania czynności odbioru danej części dokumentacji projektowej potwierdza podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru tej części dokumentacji. Podpisanie przez Strony Protokołu wykonania umowy stanowi jednocześnie odbiór końcowy dokumentacji projektowej i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

7. Dokonanie odbioru całości dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej jakość i skutki wadliwie wykonanych na jej podstawie prac lub robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

8. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w języku polskim.

9. Dokumentacja projektowa oraz powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej i w formie elektronicznej na płycie CD, a obowiązujące dla niej formaty plików to: opisy techniczne w PDF i DOC, zestawienia tabelaryczne – PDF i XLS lub DOC, rysunki – DWG i PDF w ilości 5 egzemplarzy. Wykonawca będzie sporządzał aktualne wersje dokumentacji projektowej na zabezpieczonym zewnętrznym dysku lub w systemie obsługi zmian.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu umowy w sposób gwarantujący osiągnięcie celów określonych w umowie.

4. W odniesieniu do dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) opracowania Projektu Budowlanego i tam, gdzie to określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym projektów wykonawczych oraz projektów warsztatowych dla masztów flagowych zgodnie z treścią tego Programu z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustaleniami określonymi w dotyczących ich decyzjach administracyjnych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany powinien przewidywać podział inwestycji na dwa Etapy i możliwość uzyskania decyzji o zezwoleniu na użytkowanie odrębnie dla Etapu I i dla  Etapu II;

2) zapewnienia udziału przy opracowywaniu projektów, o których mowa w p-kcie 1 osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony;

3) zastosowania w projektowych rozwiązaniach wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowiązujących przepisów o wyrobach budowlanych;

4) uzyskania, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych odrębnymi przepisami przed terminem przekazania Zamawiającemu dokumentacji o której mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3;

5) uzgodnienia i koordynacji między wszystkimi branżami, w tym również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno-higienicznych projektów budowlanych i tam, gdzie są wymagane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym projektów wykonawczych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) usuwania bez dodatkowego wynagrodzenia stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie.

7) informowania Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu realizacji usług i robót, będących przedmiotem umowy;

8) uzyskania i dołączenia do projektu budowlanego wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektów budowlanych oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami techniczno-budowlanymi uwzględniającymi specyfikę działalności Zamawiającego, przepisami bhp, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za zastosowanie rozwiązań niezgodnych z parametrami norm bądź przepisów techniczno-budowlanych. Jeżeli okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do naniesienia 
w nim stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. W przypadku zgłoszenia przez osoby/podmioty trzecie roszczeń wobec Zamawiającego wynikających z Prawa autorskiego bądź Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz do pokrycia kosztów wynikających z takich roszczeń, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Zamawiający. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej, poniesie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby.

8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wykonywania czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3, przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego, w szczególności do zapewnienia możliwości kontrolowania jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonanych robót. W związku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego oraz udostępniać wymagane przez niego dokumenty.

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w porządku chronologicznym 
i przechowywania dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy oraz dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót budowlanych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz przeprowadzenia odpowiednich prób, badań i testów.

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonywania poleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy, wynikających z wpisów w Dzienniku budowy dokonanych przez Zamawiającego, inspektora nadzoru lub inne upoważnione osoby.

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
oraz inspektora nadzoru o kontrolach i wypadkach zaistniałych na terenie budowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub na zachowanie terminów wykonania zamówienia określonych 
w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy.

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie wykonywania zamówienia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), a także do pokrycia wszelkich kosztów czynności z tym związanych.

14. Wykonawca zobowiązuje się, we własnym zakresie i na własny koszt, do zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz nadzoru geodezyjnego, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, do sporządzania opinii geodezyjnych 
w przypadku konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości z zakresu geodezyjnego, a także do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

15. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie 2 dni roboczych przed ich zakryciem lub zaniknięciem. Po dokonaniu odbioru tych robót potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu przez Zamawiającego, Wykonawca będzie miał możliwość przystąpienia do dalszych etapów robót.

16. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Zamawiającego na odbiorze robót zanikających, po dokonaniu prawidłowego powiadomienia przez Wykonawcę, Wykonawca  ma prawo do dokonania odbioru jednostronnego, sporządzając z tych czynności odpowiedni protokół.

§ 8

TEREN BUDOWY

1. Na Zamawiającym ciąży obowiązek uzyskiwania wszystkich decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń wodno-prawnych, pozwoleń na budowę i uzgodnień urzędowych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów i materiałów wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, niezbędnymi do uzyskania przedmiotowych decyzji, pozwoleń lub uzgodnień.

3. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy wraz z dziennikami budowy protokołem przekazania terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

4. W okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody zaistniałe na terenie budowy. W ramach tego zobowiązania Wykonawca, do czasu zakończenia realizacji umowy, ponosi odpowiedzialność za majątek własny znajdujący się na udostępnionym wykonawcy terenie.

5. Wykonawca ogrodzi teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, pełnym, estetycznym, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa oraz dokonywać zmiany jego położenia na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

6. Wykonawca oznaczy teren budowy w sposób zgodny z przepisami prawa.

7. Wykonawca utrzymywać będzie porządek na terenie budowy w sposób zgodny z przepisami prawa oraz poleceniami inspektora nadzoru.

8. Wykonawca zorganizuje i utrzymywać będzie zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca powinien uwzględnić koszt budowy zaplecza dla Zamawiającego obejmującego minimum cztery kontenery biurowe, w tym dwa stanowiące salę konferencyjną oraz kontener sanitarny i kuchenny

9. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać wejście na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Wykonawcę oraz przedstawicielom właściwych organów administracji publicznej.

10. Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzące na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosuje sposób transportu do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach dojazdowych, na terenach zielonych, terenie budowy, w robotach oraz materiałach, wyrobach i urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich wydatków, koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody, w przypadkach, za które ponosi odpowiedzialność.

12. Wykonawca dokona wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektów budowlanego objętych przedmiotem umowy, tj. zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tych obiektów w zakresie objętym Przedmiotem umowy.

13. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej oraz przekaże ją Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni  przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego. W ramach tej dokumentacji  Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji i konserwacji wykonanych masztów flagowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy ogrodzenia, oznaczeń, wszelkich elementów zaplecza budowy oraz niewykorzystanych materiałów, urządzeń i sprzętu w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

15. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy oraz naprawy wszelkich uszkodzeń w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Jeżeli z przyczyn technicznych okaże się to niemożliwe, Wykonawca ustali inny termin wykonania tych prac z Zamawiającym.

16. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokolarnie teren budowy w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

17. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy protokołem przekazania terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

§ 9

# OSOBY WYKONUJĄCE ZADANIA OBJĘTE UMOWĄ

1. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy osoby, posiadające doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą realizuje przedmiot umowy, jak również osób, którym powierza wykonywanie zadań objętych przedmiotem umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie.

# 3. Wykonawca może dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały wymagania dla tych osób określone w ogłoszeniu o zamówieniu i potwierdzą posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje.

# 4. W odniesieniu do wskazanych w ofercie Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, z których Wykonawca zamierza skorzystać, w zakresie potwierdzenia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia jest on zobowiązany zgłosić taki podmiot Zamawiającemu jako podwykonawcę przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek usług, do których zdolności tego podmiotu są wymagane.

# 5. Niewykonywanie przez Wykonawcę dyspozycji, zawartych w ust. 3 lub brak zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na warunkach określonych w § 14 ust. 4 umowy.

§ 10

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę osobie trzeciej wykonania całości zamówienia objętego niniejszą umową.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub osób realizujących przedmiot umowy w jego imieniu, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części niniejszej umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy.

3. Na warunkach określonych w umowie Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnować z Podwykonawcy.

4. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazw albo imion i nazwisk wraz z danymi kontaktowymi Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy oraz ich przedstawicieli prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia od udziału w wykonaniu umowy Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub osoby wyznaczone do realizacji umowy przez Podwykonawcę nie spełniają określonych przez Zamawiającego wymagań dotyczących kwalifikacji bądź uprawnień wymaganych przy wykonaniu powierzonych Podwykonawcy usług lub robót budowlanych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowie z każdym z Podwykonawców następujących postanowień:

1) wskazania części zamówienia powierzanych Podwykonawcy;

2) określenia terminów wykonania części zamówienia powierzanych Podwykonawcy;

3) określenia wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy;

4) określenia terminów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, nie dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

5) ustanowienia Zamawiającego współuprawnionym z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przed wprowadzeniem Podwykonawcy na plac budowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 7.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 7.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, chyba że wartość takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 7.

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy ich zawieraniu.

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wysokości kwoty przeznaczonej na wykonany zakres należnej Wykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag.

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub  podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

22. Projekty umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

23. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

§ 11

TERMINY I HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………. Umowa realizowana będzie zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy wskazującym terminy wykonania kolejnych zadań, określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, liczone w tygodniach od dnia zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych.

4. Termin zakończenia określony w ust. 2 może ulec zmianie co najmniej o okres trwania przyczyn, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy,

3) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminy wykonywania robót,

6) przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku (wymagana opinia instytutu meteorologicznego), uniemożliwiającymi prowadzenie robót,  w szczególności mogącymi spowodować niszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów technologii określonych w dokumentacji projektowej takich jak temperatura, wilgotność, etc. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru.

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w Dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

6. W przypadkach wystąpienia opóźnień o których mowa w ust. 4 strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub postoju, i nie ma możliwości nadrobienia opóźnień poprzez zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczególnych robót budowlanych.

7. W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca może wnioskować o zmianę Harmonogramu, wskazując przyczyny uzasadniające zmianę. Zmiana Harmonogramu nie powodująca zmiany terminu wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

8. Wykonawca składa do Zamawiającego wniosek o wprowadzenie zmiany w Harmonogramie w przypadku dezaktualizacji obowiązującego Harmonogramu. Zamawiający dokona akceptacji zmienionego Harmonogramu lub wniesie uwagi do wnioskowanej zmiany w terminie 7 dni od przedłożenia propozycji zmiany. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający zatwierdzi Harmonogram po uwzględnieniu uwag przez Wykonawcę.

§ 12

ODBIORY

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać następujących odbiorów robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia objętego niniejszą umową:

1) odbiór częściowy,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór ostateczny,

2. Przed poinformowaniem o gotowości do obiorów częściowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub obowiązujących przepisach prób oraz testów. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia tych czynności nie później niż 3 dni robocze przed tym terminem.  Koszty wszelkich prób i testów ponosi Wykonawca.

3. W przypadku niepowodzenia prób, testów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustalenia przyczyn niepowodzenia, powiadomienia o tym przedstawiciela Zamawiającego oraz usunięcia tych przyczyn.

4. Po przeprowadzeniu wszystkich prób, testów dla robót podlegających odbiorowi częściowemu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. Wykonawca będzie zgłaszał do odbiorów częściowych tylko te części robót, których kompletne wykonanie podlega odbiorowi częściowemu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów częściowych w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu oraz wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

6. Każdego odbioru będzie dokonywać co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiającego oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest od zapewnienia uczestnictwa w odbiorze przedstawicieli Podwykonawców wykonujących roboty objęte odbiorem.

7. W przypadku nieuczestniczenia jakiegokolwiek przedstawiciela Wykonawcy w którymkolwiek odbiorze z jakichkolwiek przyczyn, ustalenia i decyzje podjęte przez Zamawiającego w trakcie odbioru stają się wiążące dla Wykonawcy po doręczeniu mu Protokołu odbioru robót budowlanych, w którym te ustalenia będą spisane.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanych robotach Strony podpiszą protokół odbioru częściowego wykonanych robót z uwagami. Uzasadniony technicznie termin usunięcia nieprawidłowości, w tym wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, zostanie jednostronnie określony przez Zamawiającego. Po potwierdzeniu, że wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte, Strony podpiszą protokół odbioru częściowego wykonanych robót bez uwag. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbiorów częściowych nieprawidłowości nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zastosowanie znajdą postanowienia ust. 12. Roboty objęte odbiorem częściowym uważa się za wykonane z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego wykonanych robót bez uwag.

9. Po wykonaniu całości robót i podpisaniu przez strony wszystkich protokołów odbioru częściowego wykonanych robót bez uwag strony podpiszą protokół odbioru końcowego.

10. Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbioru, powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. Komisja sporządzi protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, zgłoszenie robót do odbioru końcowego zostanie dokonane przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin na usunięcie stwierdzonych wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego ponoszenia kosztów,

c) zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – koszt ten Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obniżone wynagrodzenie pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

13. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót składających się na przedmiot umowy zostanie podpisany protokół odbioru końcowego i przekazanie inwestycji do eksploatacji z uwagami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad i usterek. W takim przypadku, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy uzasadniony technicznie termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Po stwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego, iż wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte, Strony podpiszą protokół  odbioru końcowego bez uwag, Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nieprawidłowości nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jednocześnie nieprawidłowości te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z przedmiotu umowy, znajdą zastosowanie postanowienia ust. 12.

15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, w którym zostanie potwierdzone należyte wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi nie wcześniej niż po wydaniu przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów wchodzących w zakres zamówienia, określony w § 4 ust. 2. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór końcowy robót budowlanych protokołem końcowego odbioru robót budowlanych, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze.

16. Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, w którym zostanie potwierdzone należyte wykonanie dokumentacji projektowej, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

17. Strony ustalają, że przez „odbiór ostateczny” rozumie się odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

18. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru ostatecznego w formie pisemnej, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, wynoszącego …………. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

19. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru ostatecznego w terminie 30 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę i zakończyć czynności odbioru ostatecznego niezwłocznie po stwierdzeniu, że zostały wykonane wszystkie zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji na okres podstawowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy.

20. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór ostateczny protokołem odbioru ostatecznego, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze.

§ 13

WYNAGRODZENIE

1. Łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający oświadcza, że całość łącznego wynagrodzenia, zostanie sfinansowana z dotacji celowej inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na lata 2018-2020.

3. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ………….. złotych brutto (słownie ……………………… złotych), w tym …………………………. złotych netto (słownie …………………….. złotych) oraz …………………………. złotych podatku od towarów i usług (słownie ………………………. złotych), zwanych dalej „łącznym wynagrodzeniem”. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia kwota ta obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia objętego niniejszą umową, w tym również wartość wzrostu cen materiałów i usług. W ryzyku ryczałtu nie mieszczą się roboty i usługi wynikające ze zmian umowy w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2018 wynosi …………. zł brutto (słownie: …………….. złotych).

5. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2019 wynosi …………. zł brutto (słownie: …………….. złotych).

6. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2020 wynosi …………. zł brutto (słownie: …………….. złotych).

7. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego faktury dotyczące części zamówienia wykonanych w 2018 r., 2019 r. i 2020r. do dnia 10 grudnia.

8. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana częściami, zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy stanowiącym Załącznik nr 4 oraz Harmonogramem płatności stanowiącym Załącznik nr 5. Płatności częściowe dokonywane będą po wykonaniu zgodnie z umową części robót kwalifikujących się do odbioru częściowego oraz podpisaniu przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu odbioru częściowego wykonanych robót bez uwag. Jeżeli Protokół odbioru częściowego wykonanych robót został podpisany z zastrzeżeniami dotyczącymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia po usunięciu przez Wykonawcę tych wad nieistotnych i podpisaniu przez strony Protokołu odbioru częściowego wykonanych robót bez uwag.

9. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony Protokół odbioru częściowego wykonanych robót oraz Protokół odbioru końcowego. Płatności częściowe nie mogą przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego.

10. Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonywania umowy wraz z należnym podatkiem VAT na rachunek bankowy wskazany w fakturze, zgodnie z Harmonogramem płatności, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.

11. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony protokół odbioru obiektów oraz innych wytworzonych przez Wykonawcę dokumentów lub ich części.

12. Warunkiem zapłaty faktur częściowych i końcowej wystawionych przez Wykonawcę będzie:

1) Wykonanie w 100% zakresu rzeczowego robót, przewidzianego w Harmonogramie realizacji umowy, potwierdzone odpowiednio protokołami odbioru sporządzonymi zgodnie z § 11 umowy,

2) załączenie do faktury zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót, dostaw i usług wykonujących część umowy wraz z:

a) kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na ich rzecz, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności lub

b) pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że ich roszczenia odpowiednio wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót, dostaw i usług na podstawie umów o podwykonawstwo są zaspokojone, sporządzonymi według stanu na dzień ich odbioru.

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 7 dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

14. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia netto powiększonej o należy podatek VAT. Zamiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto.

15. Zamawiający dokona zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

§ 14

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:

1) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 12 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na jego wykonanie do dnia wykonania przedmiotu umowy i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót;

2) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 12 ust. 2  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie umowy, licząc od określonego w protokole odbioru końcowego robót, terminu na usunięcie wad;

3) w przypadku 	nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000 zł brutto - za każde stwierdzone niedopełnienie formalności z osobna;

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do której występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do której występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 1.000 złotych - za każdy taki przypadek;

7) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2;

2. Niezależnie od treści ust. 1 pkt 1 - 8 powyżej, w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót trwa dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części, żądając zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 2.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia odstępnego Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2.

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy przekroczy wartość należnych kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, a w następnej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części wyłącznie w następujących przypadkach:

1) w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny  (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz w innych przepisach prawa;

2) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy;

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w Wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w umowie – bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu,

4) w przypadku niezapełnienia przez Wykonawcę ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,

5) jeśli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

6) jeśli Wykonawca nie dopełni zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 5;

7) w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy, do których zapłacenia zobowiązany był Wykonawca.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 i rozwiązać umowę w okolicznościach określonych w art. 145a ustawy – Prawo zamówień publicznych na warunkach w nich określonych.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu powinno być złożone w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia lub rozwiązania oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w terminie jednego miesiąca od daty jego doręczenia drugiej stronie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót niż objęte umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

5) Wykonawca przedstawi oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany zakres do dnia odstąpienia od umowy;

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w pkt 3, usunie z terenu budowy materiały i urządzenia przez niego dostarczone.

5. Zamawiający obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury; podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół, o którym mowa w ust. 4 pkt 4; w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; Zamawiający potrąci z należnego z tego tytułu wynagrodzenia Wykonawcy część równą sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty Podwykonawcom, o których mowa w ust. 4 pkt 5;

2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. We wszystkich określonych w umowie przypadkach odstąpienia od umowy, niezależnie od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia.

7. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

8. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych, których podstawa naliczenia już nastąpiła.

§ 16

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zaistnieją okoliczności określone w ust. 3 i 4.

3. Strony dokonają zmian umowy w przypadku:

1) zmiany w warunkach finansowania umowy przez Zamawiającego, dostosowując zakres umowy do warunków tego finansowania;

2) wystąpienia siły wyższej – w ten sposób, że termin wykonania umowy zostanie zmieniony stosownie do czasu trwania zdarzenia będącego powodem wystąpienia siły wyższej, w takim przypadku Wykonawca nie może odmówić realizacji umowy w zmienionym okresie jej trwania;

3) błędów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tego Programu do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania oferty,

4) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

5) z powodu odbiegających od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tego Programu do zasad wiedzy technicznej,

6) z powodu odbiegających od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania tego Programu do zasad wiedzy technicznej,

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

4. Strony dopuszczają dokonanie zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia;

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia,

3) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W okolicznościach określonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 wykonanie przewidzianych w nich robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.

7. W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 5 do Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą szczegółową wg danych wyjściowych do kosztorysowania tzn.

Rbg = ..... zł. (wartość roboczogodziny podana w ofercie Wykonawcy nie większa niż średnia dla województwa mazowieckiego w III kwartale 2018 r.),

Kz od M = 5%, (wskaźnik kosztów zakupu materiałów),

Kp od R+S = 75% (wskaźnik kosztów pośrednich),

Zysk od R+S+Kp = 10%.

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa mazowieckiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa mazowieckiego  bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + % Kp. i Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen przyjętych z faktury najmu sprzętu nie będą doliczane żadne narzuty (do Kp i Zysk). Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne. Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Rozliczenie tych Robót zostanie dokonane z zachowaniem powyższych zasad na podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru robót.

8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych.

§ 17

KONTROLA I NADZÓR

NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania w każdym czasie sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do pisemnego wezwania Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszą umową w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni od jego otrzymania.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski w zakresie koncepcji obiektu memorialnego „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” oraz „Programu Funkcjonalno-Użytkowego Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do jego pełnienia spośród osób wyznaczonych przez autora koncepcji i autora PFU oraz zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie przez nich obowiązków z zakresu nadzoru autorskiego.

4. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o przedstawicielach Autora koncepcji oraz Autora PFU, o których mowa w ust. 3 wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po dokonaniu zmiany.

Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z osobami wyznaczonymi do sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 3, wszelkie sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z przepisów prawa, albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność uzgodnienia, a wyznaczone osoby, o których mowa w zdaniu drugim nie uznały, że sprawa należy do wyłącznej decyzji Wykonawcy. Postanowienia określone w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do zmiany osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór inwestorski poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do jego pełnienia oraz zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie przez nich obowiązków z zakresu nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o osobach wyznaczonych do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru oraz do pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

8. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób wyznaczonych do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru lub do pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach niezwłocznie po dokonaniu zmiany.

9. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać bezpośrednio z Zamawiającym wyłącznie te sprawy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, których obowiązek uzgodnienia wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z przepisów prawa, albo które wymagałyby zmiany niniejszej umowy lub zmiany któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy, albo co do których inspektor nadzoru wskazał na konieczność uzgodnienia bezpośrednio z Zamawiającym, a Zamawiający nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji inspektora nadzoru.

10. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z inspektorem nadzoru wszelkie pozostałe sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z przepisów prawa, albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność uzgodnienia, a inspektor nadzoru nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji Wykonawcy.

11. Strony ustalają, że inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy oraz nie jest uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót wykraczających poza zakres zamówienia objętego niniejszą umową.

§ 18

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą, niż cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  2 000 000 zł. (dwa miliony złotych),

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub tych Podwykonawców prace projektowe lub roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie później, niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

5. W razie wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1-4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

7. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy.

8. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadającego jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela jest możliwe pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski.

§ 19

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych lub usług opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i związane z wykonaniem tych robót lub usług dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na terenie budowy były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Projektantów, Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie własne lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy:

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), w szczególności  bez adresów oraz nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i 4, bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6 przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.

8. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli wymagań, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 20

PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), po wypłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej: „Utworami”; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w umowie, co nie narusza żadnych praw osób trzecich.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszej umowie, począwszy od dnia przyjęcia poszczególnych części dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 umowy i zapłaty wynagrodzenia za nie, co uprawnia go do wyłącznego rozporządzania i korzystania z tej dokumentacji oraz praw zależnych do niej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe o których mowa w niniejszej umowie na wszelkich znanych w dniu jej zawarcia polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje następujące odrębne pola eksploatacji:

1) wykorzystanie Utworu jako podstawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji robót budowlanych na jego podstawie;

2) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach;

3) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, z zastosowaniem magnetycznych, optycznych i magneto-optycznych nośników informacji i danych;

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 1 – 3  powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

5) wprowadzenie do obrotu;

6) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych;

7) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych;

8) najem;

9) dzierżawa;

10) eksploatację w internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych;

11) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów;

12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

13) wykorzystywanie wielokrotne utworów w celu opracowania projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, remontów lub odbudowy obiektów powstałych z wykorzystaniem utworów.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi określonymi powyżej przez czas nieograniczony oraz na terytorium całego świata (prawa nieograniczone terytorialnie).

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu, Zamawiającemu przysługuje, w zakresie określonym umową, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania jego opracowań oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami i ich poszczególnych części przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

8. Opracowanie, o którym mowa w ust. 7 oznacza także wykorzystywanie poszczególnych elementów Utworu, w tym w celu łączenia ich w całość w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu.

9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu lub jego opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji jakiegokolwiek rodzaju prac na rzecz przedsiębiorców lub osób (stowarzyszenia, fundacje itp.) prowadzących lub nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu właściwych przepisów, nie będzie wykorzystywał Utworu ani jego opracowań.

11. Wykonawca i projektanci – autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące utwór, włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone.

§ 21

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……….. miesięcy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości, niezależnie od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.

4. Ustala się, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 5 lat.

§ 22

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, w formie określonej w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, natomiast pozostała część Zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

3. Wniesienie zabezpieczenia nastąpi z uwzględnieniem art. 150 ust. 7-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz, dokument odpowiedniego poręczenia lub gwarancji będzie zawierać:

1) wskazanie Zamawiającego jako uprawnionego (beneficjenta) z tytułu poręczenia lub gwarancji;

2) określenie przedmiotu umowy, dla której zabezpieczenie jest składane;

3) zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde jego pisemne żądanie;

4) określenie terminu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wykonania umowy (70 % zabezpieczenia) i 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady (30 % zabezpieczenia).

6. W przypadku przedłużenia określonego terminu wykonania umowy lub okresu rękojmi za wady, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie oraz w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru w ustalonym terminie, a także w przypadku określonym w art. 150 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wniesionego w innej formie niż w pieniądz i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących wysokościach i terminach:

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie kary umowne, naliczone zgodnie z umową – w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

2) pozostałą część Zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie kary umowne naliczone zgodnie z umową – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia służącej zabezpieczeniu jego roszczeń z tytułu rękojmi za wady w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 23

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ I PRZEDSTAWICIELE STRON

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na określone na roboczo przez Strony adresy. Strony umowy dopuszczają uprzednie przekazanie skanów podpisanych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem na adresy e-mailowe bądź nr faksów Stron.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną, otrzymujący na wniosek przekazującego potwierdza przekazującemu, na jego wniosek, w terminie 3 dni roboczych tą samą drogą fakt ich otrzymania.

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania, jeżeli potwierdzenie było wymagane.

4. Wykonawca wyznacza …………………………… (podać nazwisko i imię, zajmowane stanowisko, numer telefonu, adres mailowy) jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

5. Zamawiający wyznacza ………………………………… (podać nazwisko i imię, zajmowane stanowisko, numer telefonu, adres mailowy) jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

6. Wykonawca może dokonać zmiany przedstawiciela wymienionego w ust. 4, przedstawionego w ofercie, zwanego dalej: „przedstawicielem Wykonawcy” jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany jego przedstawiciela jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy

8. Wykonawca obowiązany jest zmienić swojego przedstawiciela zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

9. Zamawiający może dokonać zmiany swojego przedstawiciela bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę.

§ 24

POUFNOŚĆ

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania umowy, a także po odstąpieniu od niej lub jej rozwiązaniu do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z umową, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które:

1) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą Stronę w sposób pośredni lub bezpośredni od Strony ujawniającej;

- są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je otrzymała;

- zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inną osobę bez obowiązku zachowania poufności;

- zostały opracowane niezależnie przez którąkolwiek Stronę;

5) zostały ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zobowiązania osób realizujących umowę do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1.

5. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, pełnionej funkcji, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz, że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 i przepisach polskich w tym zakresie.

§ 25

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację, dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.

2. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu razem w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

3. Tytuły poszczególnych paragrafów, występujące w tekście umowy, nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

6. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowego, właściwego dla Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw:

  - Prawo zamówień publicznych,

  - Prawo budowlane,

  - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  - Kodeks cywilny.

8. Integralnymi częściami umowy są jej załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik Nr 2 - SIWZ będąca podstawą złożenia oferty.

- Załącznik Nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Załącznik Nr 4 – Harmonogram realizacji Umowy.

- Załącznik Nr 5 – Harmonogram płatności.

- Załącznik Nr 6 – Karta gwarancyjna.

- Załącznik Nr 7 – Aktualny odpis z KRS Wykonawcy.

§ 26

EGZEMPLARZE UMOWY

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Footnotes

W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie wygasły.